## Sheet1
附件2
南通市工程造价咨询业务质量专项检查项目
序号 | 编审咨询单位 | 项目名称 | 最高投标限价（万元） | 发布时间 | 是否填报 | 得分
1 | 江苏新世纪工程项目管理有限公司 | B大道以北、湖东路以东地块(暂定名金融商务中心启动区）室外景观绿化工程施工 | 2564.6018 | 2023-12-27 | 否 | 86
2 | 南通市通大全过程工程咨询有限公司 | 张謇企业家学院院区建设工程(一期)项目室外配套工程和园林路、观阳路等路网设施完善工程（一期） | 5073.92 | 2024-01-18 | 否 | 71.5
3 | 江苏建博工程管理咨询有限公司 | 崇川区CR21044地块保障性租赁住房工程（人才公寓三期）供配电工程 | 3952.5395 | 2024-05-10 | 否 | 62.5
4 |  | M24003地块施工总承包项目 | 29230.1343 | 2024-06-12 | 否 | 60
5 | 苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司 | 南通市中医院迁建项目（二期） | 40563.7258 | 2024-04-24 | 否 | 54
6 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 园林路下穿铁路通道工程 | 10689.514 | 2024-09-30 | 是 | 70.5
7 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 中创区CR22027地块项目功能区二六恒科技系统工程 | 3659.8131 | 2024-10-08 | 否 | 60.5
8 | 江苏衡晟项目管理咨询有限公司 | 如东洋口港经济开发区新城区、临港工业区、纤维产业园区部分道路工程 | 33736.7308 | 2024-03-04 | 否 | 69.5
9 |  | 如东县第四人民医院(精神卫生中心、长沙镇卫生院、长沙镇卫生所) -新建综合楼、发热门诊及配套设施工程 | 12980.1332 | 2023-07-14 | 否 | 66
10 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 启东市殡仪馆改扩建工程（一期） | 8705.6618 | 2024-06-07 | 否 | 64.5
11 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 南通市海门区CR22016地块项目施工总承包 | 16954.7483 | 2024-04-02 | 否 | 88.5
12 | 江苏希地环球建设工程顾问有限公司 | 启东锦汇科创园项目施工 | 35318.6185 | 2024-01-25 | 否 | 68.5

## 检查结果
附件
2024年度南通市工程造价咨询业务质量专项检查问题汇总
序号 | 受检企业 | 咨询项目名称 | 结论 | 存在主要问题
1 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 南通市海门区CR22016地块项目施工总承包 | 良好 | 最高投标限价中部分清单项设置及项目特征描述不规范不正确：如存在屋面细石砼、保温腻子、防水等清单合并，部分电缆头清单漏项，冬雨季施工及夜间施工措施费未计取；清单组价有错误：如砼楼梯未调整砼含量，LED灯条适用定额有误，汽油、柴油、电费、钢筋、砼、标准砖等材料价格计取错误。
2 | 江苏新世纪工程项目管理有限公司 | B大道以北、湖东路以东地块(暂定名金融商务中心启动区）室外景观绿化工程施工 | 良好 | 部分清单项设置、项目特征描述及组价不规范不正确：道路工程中沥青面层、粘层、中层及混凝土、碎石垫层等存在清单合并，硬质景观中水景三混凝土垫层存在清单漏项，垂直运输费等措施项目清单特征描述缺失，部分人工、材料价格取定错误；“江苏省建设项目工程造价咨询效果评价表”无委托人签字
3 | 南通市通大全过程工程咨询有限公司 | 张謇企业家学院院区建设工程(一期)项目室外配套工程和园林路、观阳路等路网设施完善工程（一期） | 合格 | 三级质量控制流程不规范，签章不齐全，审核意见不详实；部分清单项设置、项目特征描述、组价不规范不正确：如屋面工程中刚性屋面、隔离层、找坡层、找平层存在清单合并，钢筋电渣压力焊清单无项目特征描述；工程量计算书计算过程不完整，缺少与最终咨询成果文件相关的计算底稿；“江苏省建设项目工程造价咨询效果评价表”无委托人签字
4 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 园林路下穿铁路通道工程 | 合格 | 未提供企业与注册造价师签订的劳动合同及社保缴费证明；三级质量控制流程不规范，审核意见不详实；部分清单项设置、项目特征描述及组价不规范不正确：如基坑支护单位工程中的土方处置费清单无项目特征描述，U型槽单位工程中的预埋铁件单位为“项”不符合规范要求，路面工程中的沥青混凝土面层、粘层、中粒式沥青、封层等工程量为0，铁路行车干扰费清单项的综合单价为0；缺少计算底稿；“江苏省建设项目工程造价咨询效果评价表”无委托人签字
5 | 江苏希地环球建设工程顾问有限公司 | 启东锦汇科创园项目施工 | 合格 | 最高投标限价编制依据文件未提供；咨询成果报告书扉页及正文末尾相关人员签章手续不齐全，编制人与审核人为同一人；部分清单项设置、项目特征描述及组价不规范不正确：如室外配套土方未按大型土石方取费，刚性屋面的找平层、防水层存在清单合并，厂房桥架超高未在项目特征内明确描述，同一项目的型钢、草袋、砼标准砖、铸铁箅盖、土工布、汽油、柴油等材料单价取定不一致
6 | 江苏衡晟项目管理咨询有限公司 | 如东洋口港经济开发区新城区、临港工业区、纤维产业园区部分道路工程 | 合格 | 未提供企业与注册造价师签订的劳动合同及社保缴费证明；合同管理不完善，内容不完整，签订日期未填；咨询成果报告书扉页及正文末尾相关人员签章手续不齐全；三级质量控制流程不规范，审核意见不详实；部分清单项设置、项目特征描述及组价不规范不正确：如土方工程和道路工程的单价措施项目中未计取挖掘机及推土机、沥青摊铺机及压路机等大型机械进退场费用，排水工程检查井的井壁混凝土及模板工程量计算有误，措施项目费中草袋围堰组价与项目特征描述不符；道路及土方工程未提供详细计算底稿
7 |  | 如东县第四人民医院(精神卫生中心、长沙镇卫生院、长沙镇卫生所) -新建综合楼、发热门诊及配套设施工程 | 合格 | 咨询成果报告书扉页及正文末尾相关人员签章手续不齐全；三级质量控制流程不规范，审核意见不详实，日期未填写；部分清单项设置、项目特征描述及组价不规范不正确：如土方工程未按大型土石方取费，砼楼梯未调整砼含量，刚性屋面的找平层、防水层存在清单合并，雨污水管道清单项目组价与项目特征描述不符；安装工程的分部分项工程费及措施项目费打折扣未阐述理由
8 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 启东市殡仪馆改扩建工程（一期） | 合格（建议不合格） | 未提供企业与注册造价师签订的劳动合同及社保缴费证明；咨询成果报告书扉页及正文未提供；部分清单项设置、项目特征描述及组价不规范不正确：如脚手架清单和垂直运输费单位为项，刚性屋面的找平层、保温层、保护层和外墙保温层、抹灰层等存在清单合并，挖淤泥流沙清单项目特征描述不详实，组价与特征描述不符，台阶组价时未按展开面积计算，柴油价格取定不一致，冬雨季施工及夜间施工措施费未计取
9 | 江苏建博工程管理咨询有限公司 | 崇川区CR21044地块保障性租赁住房工程（人才公寓三期）供配电工程 | 合格 | 合同管理不完善，签订日期未填；最高投标限价编制依据文件未提供；无三级质量控制流程，咨询成果报告书扉页签章手续不齐全；咨询报告正文未详细阐述该项目造价咨询要点；部分清单项组价和计量单位有误：如线路工程中清单1~8定额计价有误，充电桩清单1~3定额计价有误，镀锌钢管、塑料管埋地敷设定额套用有误，变电所安装清单88，126,127以及线路安装清单9铁构件计量单位为“副”，不符合规范要求；缺少计算底稿；未提供“江苏省建设项目工程造价咨询效果评价表”
10 |  | M24003地块施工总承包项目 | 合格 | 合同管理不完善，签订日期未填；最高投标限价编制依据文件未提供；无三级质量控制流程，咨询成果报告书扉页签章手续不齐全；档案管理不完善，纸质档案未装订无目录无页码无资料清单；部分清单项设置、项目特征描述及组价不规范不正确：如组价以独立费计取，屋面、地面、楼面多个清单项目合并，楼面的界面剂和素水泥浆漏算，与项目特征描述不符；缺少工程量计算底稿；未提供“江苏省建设项目工程造价咨询效果评价表”
11 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 中创区CR22027地块项目功能区二六恒科技系统工程 | 合格 | 合同管理不完善，缺少实质性咨询内容的合同；三级质量控制流程不规范，审核意见不详实；最高投标限价清单编制说明不详细，部分清单项设置、项目特征描述及组价不规范不正确：如软管、开关控制器、支吊架、刷油等清单合并在系统管理器及设备清单中，橡塑管套保温项目特征描述不清楚，定额套用有误，通风及水系统的调试未单独列项；档案资料不齐全，缺少工程量计算底稿。
12 | 苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司 | 南通市中医院迁建项目（二期） | 不合格 | 企业业务操作流程制度未提供，三级质量控制流程不规范，审核意见不详实，审核人与咨询报告书项目负责人不一致；人工工资单价、材料单价和管理费、利润率取费错误：如非人防地下室土建、名医馆地上多处单位工程中二类工、三类工人工工资单价取定错误，同一项目中组合钢模板、周转木材、中（粗）砂、乙炔气、氧气、型钢、碎石、水泥等材料单价不一致，门诊医技楼、名医馆装修工程取费错误；清单项目任意合并：如天棚吊顶清单项目中钢骨架制作、筒灯孔、格式灯孔、成品检修孔未单列清单，其他隔断钢骨架制作、水泥腻子乳胶漆未单列清单；工程量计算过程不完整；未提供“江苏省建设项目工程造价咨询效果评价表”