## Sheet1
序号 | 受检企业名称 | 结论 | 成果质量主要问题
1 | 东方华星建设管理（江苏）有限公司 | 良好 | 工程量计算书不全；安装人工未调差、措施费错误；水电费未说明；组价有误。
2 | 苏州咨悦潭建设项目管理有限公司 | 良好 | 档案管理制度未体现咨询业务特点和要求；项目网上没有及时登记；人工错误、组价错误；“项目特征”描写不详实。
3 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 良好 | 组价依据不足；未按招标文件要求编制工程量清单；编制说明内容不完整。
4 | 苏州骏捷建设管理咨询有限公司 | 良好 | 计算底稿不完整；组价、机械人工计取错误；询价记录不全；“项目特征”描写不详实；工期延期奖罚在咨询报告中未作说明。
5 | 苏州市科正工程管理咨询有限公司 | 合格 | 计算底稿不完整；组价错误、人工调差有误；定案单日期顺序关系错误；“项目特征”描写不详实；编制说明内容编制依据错误。
6 | 苏州中海工程项目管理有限公司 | 良好 | 人工、材料调差未按专业类别区分；装饰工程用其他市区的补充定额；铜管与管件清单项目任意合并。
7 | 江苏东兴项目管理咨询集团有限公司 | 合格 | 咨询报告书、质量控制流程单日期顺序关系错误；甲供材、水电费的处理在咨询报告或审定单中未作说明；工期、质量等奖罚处理在咨询报告中应作说明未作说明。
8 | 江苏科矩工程项目管理有限公司 | 合格 | 归档资料不完整；注册造价师未能按时完成继续教育；措施项目少计；质量控制流程单，审核、审定日期无；个别清单描述与组价不一致。
9 | 苏州新天平工程咨询有限公司 | 良好 | 工程量计算书内容不完整；部分人工、材料价格计取有误；清单项目任意合并；清单项目特征描述不详实。
10 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 合格 | 装饰项目管理费、利润费率计取有误；无清单编制说明；材料基准期不统一。
11 | 苏州储业建设工程咨询有限公司 | 良好 | 工程量计算书内容不完整；部分措施费计取无依据；甲供材、工期未在报告中说明；苏安码管理增加费、建筑工人实名制费用无计取依据。
12 | 江苏正大建设项目管理有限公司 | 良好 | 注册造价师未能按时完成继续教育；编制说明内容不完整或描写不详细；机械人工单价不统一，部分材料价不统一；部分专业缺少工程量计算书。
13 | 苏州建设工程招标代理有限公司 | 良好 | 甲供材处理报告中未体现；质量的奖罚处理报告中未体现；报告书内容有缺失。
14 | 苏州铖溢林建设工程管理有限公司 | 合格 | 计价程序、专业类型取定有误；工程量计算书不完整；咨询报告书与质量控制流程单日期逻辑关系不符；计价方式与发承包合同约定不符；咨询报告或审定单中甲供材未作说明；工期奖罚处理在咨询报告中应作说明未作说明。
15 | 江苏启越工程管理有限公司 | 合格 | 工程量计算书不完整；增加项目未计措施费；工期、质量等奖罚处理在咨询报告中应作说明未作说明；报告格式有误；审定单项目负责人未签字。
16 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 | 良好 | 提供竣工资料时间处罚未落实；工程移交时间处罚未落实；农民工工伤险未落实。
17 | 苏州常发工程咨询有限公司 | 良好 | 计算底稿未归档；组价与项目特征描述不一致；工程量清单和最高投标限价未按规定分别编制说明；配电箱尺寸清单特征描述错误。
18 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 | 良好 | 材料价格计取有误；垂直运输工日有误；合同外增加项目措施费基本费应计未计。
19 | 苏州市姑苏工程造价事务所有限责任公司 | 良好 | 汽油、柴油、电、钢筋、铁件、水泥价格不统；报告书内容有缺失；合同外个别材料单价、人工计取不一致。
20 | 江苏益合工程咨询服务有限公司 | 合格 | 结算单价与合同单价口径不一致；报告书中水电费的处理、工期未作说明；绿化专业取费有误；交监费用组价依据不充分；柴油、汽油单价有误。
21 | 江苏京苏项目管理咨询有限公司 | 良好 | 管道计价量计算有误；合同外景观（园林）人工费计取错误；个别材料价格不统一。
22 | 苏州合亿盛工程咨询有限公司 | 良好 | 少数材料价格组价有误；编制说明内容不完整；多个项目编码有误。
23 | 苏州汇进升工程咨询有限公司 | 合格 | 石油沥青价格不一致；无询价记录；垂直运输费、二次搬运费费率、已完工程及设备保护费率错、临时设施费率计取有误。
24 | 江苏建威建设管理有限公司张家港分公司 | 良好 | 计算底稿不完整；安装工程合同外总价措施费未计；部分合同外项目税金未下浮。
25 | 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司 | 良好 | 幕墙部分清单计价中铝型材含量未计算；基坑护坡工程中混凝土管到基础组价与项目特征描述不一致；静力压桩机型号与定额不匹配。
26 | 张家港力天工程造价事务所有限公司 | 良好 | 少数人工、材料单价计取有误；个别措施费错误；部分清单无项目特征；新增项目材料无询价；报告格式与指导规程不符。
27 | 苏州安信造价咨询有限公司 | 良好 | 桩基工程类别计取有误；部分单位工程措施费费率不正确；工程量清单和最高投标限价未按规定分别编制说明。
28 | 江苏正信立远项目管理有限公司 | 良好 | 类别计取有误；工程量清单和最高投标限价未按规定分别编制说明；无清单编制说明；清单项目任意合并，清单特征描述不详实。
29 | 太仓坤达工程项目管理有限公司 | 合格 | 材料缺询价记录；无清单编制说明；清单特征描述不详实；多苏安码管理增加费、建筑工人实名制费用计取有误；咨询报告中对质量情况未作说明。
30 | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 良好 | 工程类别有误；措施费、组价有误；询价记录不全；清单编制说明内容不完整。
31 | 吴江市建设工程技术咨询中心有限公司 | 良好 | 合同中造价咨询项目负责人未约定；组价、人工、措施费有误；变更签证部分未使用工程量清单计价。
32 | 苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司 | 良好 | 合同签章手续不完备；计算底稿不完整；组价、措施费有误；“项目特征”描写不详实。
33 | 常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司 | 良好 | 工程量计算错误、组价有误、措施费错误、“项目特征”描写不详实。
34 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 良好 | 项目负责人与报告和三级复核单中人员不一致；编制说明、工程量计算书内容不完整；组价错误、清单漏项。
35 | 力原工程咨询（苏州）有限公司 | 良好 | 工程量计算书内容不完整；组价有偏差；标外人工费价格计取错误；“项目特征”描写不详实。
36 | 苏州建元项目管理有限公司 | 良好 | 清单项目任意合并，清单特征描述不详实；基坑支护、土建、人工费用计取错误。
37 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 合格 | 工程量计算书内容不完整；部分清单组价定额套用不正确；质量等奖罚处理在咨询报告中未作说明。
38 | 昆山博叙项目管理咨询有限公司 | 合格 | 合同外人工费计取错误；甲供材、水电费的处理在咨询报告或审定单中未作说明；工程量清单和最高投标限价未按规定分别编制说明；工程量清单成果文件中无“项目特征”描写。
39 | 江苏鼎信利达建设管理有限公司 | 良好 | 专业类别计取有误；电费在各专业计取不统一；省级标化增加费用未按招标文件及合同约定计取。
40 | 苏州固德建设工程咨询有限公司 | 良好 | 专业类别计取有误；消防安装标外多计非夜间施工增加费；水电标外未计苏安码管理增加费。
41 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 良好 | 同一材料价格不统一；报告中质量未做说明；人工读取有误。
42 | 中证房地产评估造价集团有限公司苏州分公司 |  | 无法配合检查