## Sheet1
序号 | 受检企业名称 | 结果 | 成果质量主要存在问题
1 | 苏州华星工程造价咨询有限公司 | 良好 | 拆除电缆沟、杆塔按桥梁取费错误；箱涵中2个子目费率错误；紫荆属灌木组价有误；询价不全；个别清单编码有误；少数签证未计取增加费和扬尘污染费；流程单合同编号空白。
2 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司苏州分公司 | 良好 | 预算报告中建筑面积与招标文件差异未做说明；基坑围护、土方、基坑支撑未见计算稿；质量控制流程单日期不合理；电动窗管线签证新增单价工程类别错误；智能化新组价未下浮，钢材材差未计入软件。
3 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 良好 | 木枕未按据材市场价计算；填土特征描述有误
4 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司苏州分公司 | 良好 | 苏安码管理增加费计取错误；个别材料无询价记录；超高费未按投标计；定案单无甲方签字。
5 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 合格 | 个别取费、工程量、计量单位、定额套取有误；个别项目特征描述不详；材料无询价记录。垂直运输费、余方渣土外运及处置费漏计；个别组价有重大偏差、垂直运输费套价有误；个别组价有重大偏差、垂直运输费套价有误。
6 | 江苏钇创项目管理咨询有限公司 | 良好 | 安装工程合同外高层建筑增加费计取有误；个别材料无询价记录；部分清单未按投标报价；个别组价、定额套用、工程量计算错误，编制说明内容不完整。
7 | 恒合工程项目管理咨询（苏州）有限公司 | 合格 | 有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整；新增部分道路、排水部分组价和取费有偏差；缺少设备询价单；质量控制流程单日期顺序关系错误；咨询报告书内容不完整。
8 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 合格 | 缺现场踏堪记录；计算底稿有缺失；材料价格不一致，且无询价记录；扉页无编制及复核日期；报告中工程类别描述有误；机械台班工程量清单应计入其他项目清单中；
9 | 苏州秉诚工程造价咨询有限公司 | 良好 | 有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整；新增部分组价、人工费计取错误；施工合同中关于工期、质量等奖罚处理在咨询报告中应作说明未作说明的；缺现场踏堪记录。
10 | 苏州市永诚建设咨询有限公司 | 合格 | 缺少计算底稿和工程量清单编制说明；部分组价于清单特征不一致；缺少无询价记录；报告书内容不完整；审核依据有误（设计变更及变更备案资料）与归档内容（无）的不一致。
11 | 苏州市协诚建设咨询有限公司 | 良好 | 计算底稿内容不完整；签证部分新组价有误；新组建部分材料需询价无询价记录的；咨询报告中对核减（增）额原因等事项表述不全。
12 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 合格 | 归档备考表缺立卷人、检查人签字和立卷时间；缺现场踏堪记录；缺少与最终咨询成果文件相关的计算底稿；计价程序错误的（合同约定市政取费为公路）；缺少与最终咨询成果文件相关的计算底稿和招标文件。
13 | 苏州卓能工程造价咨询有限公司 | 合格 | 质量控制流程单自校、审核、审定意见无针对性、不详实；工程量计算过程不完整、存在计算方法错误；组价有明显错误现象；特殊材料缺少询价记录；工程量清单和最高投标限价未按规定分别编制说明；存在个别清单漏项。
14 | 建银工程咨询有限责任公司 | 良好 | 工程量计算过程不完整；特殊材料缺少询价记录；存在工程量清单“项目特征”描述不详现象；缺少与最终咨询成果文件相关的计算底稿；少数新组价明显有误；结算单价与合同单价口径不一致。
15 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 良好 | 缺少现场踏堪记录；工程量计算过程不完整、存在计算方法错误；特殊材料缺少询价记录；流程单专业人员使用签字章；结算新增项目总价措施费率计取有误。
16 | 江苏正华新工程咨询有限公司 | 良好 | 缺少现场踏堪记录；工程量计算过程不完整；少数组价与项目特征描述不一致；工程量清单“项目特征”描写不详实；更新增项目计价程序、工程类别、取费基数或专业类型有误；审定单、质量控制流程单等资料日期顺序关系错误。
17 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 合格 | 工程量计算过程不完整或后缺失；新增项目总价措施项目费率计取有误结算单价与合同单价口径不一致；结算中的甲供材处理在咨询报告或审定单中未作说明；咨询报告中对审核范围、核减（增）额原因等事项表述缺项。
18 | 华建工程咨询（苏州）有限公司 | 良好 | 计算底稿不全；个别组价与项目特征描述不一致；特殊材料无询价记录；工程量清单个别“项目特征”描写不详；合同外新组价工程类别有误。
19 | 苏州众高项目管理有限公司 | 合格 | 工程量计算过程不完整、存在计算方法错误；组价有明显错误；特殊材料缺少询价记录；未按招标文件要求编制最高投标限价；编制说明内容不完整；工程量清单“项目特征”有未描写或描述不详；人工基准期采用有误；结算计价方式未按合同约定计取。
20 | 江苏立标项目管理有限公司 | 合格 | 咨询成果项目负责人与咨询委托合同约定不一致且无变更手续；缺少现场踏堪记录；工程量计算过程不完整；组价有明显错误现象；特殊材料无询价记录；结算工程新增项目总价措施项目费率计取有误；人工费计取有误。
21 | 苏州亿正丰工程管理有限公司 | 合格 | 缺少现场踏堪记录；存在组价与项目特征描述不一致现象；特殊材料无询价记录；安装专业部分费用计取有误；缺招标文件、清单编制说明；报告书内容不完整；新增项目（道路侧石）工程计价程序、工程类别、取费基数或专业类型错误。
22 | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司张家港分公司 | 良好 | 缺少与最终咨询成果文件相关的计算底稿；缺少工程量计算书；组价与项目特征描述不一致；材料需询价无询价记录；二灰结石材料价格基准期采用有误。
23 | 江苏华通工程管理有限公司 | 良好 | 缺现场踏堪记录；大型土石方的判定应按各单位工程土石方方量判定，不应全按大型土石方计取。
24 | 张家港润信项目咨询有限公司 | 良好 | 材料询价记录不全，景观、绿化特殊材料未见询价记录；大型土石方的判定应按各单位工程土石方方量判定，不应全按大型土石方计取；材料基准期采用错误。
25 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 良好 | 缺少市政专业计算底稿；报告中未体现工期；消防报警系统调试漏项；高压电缆头清单描述不详实，测试数量有误；特征描述与组价不一致；三级复核流程不完善。
26 | 苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司 | 合格 | 缺少询价记录；无清单编制说明；工程量计算书不完整；部分组价有误；人工费取定无依据；质量控制流程单与定案单日期顺序关系错误；计价方式与发承包合同约定不符。
27 | 苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司 | 合格 | 有工程量计算书但是内容不完整；材料价格计取错误；委托合同约定期限与报告时间不符；无招标文件；编制说明内容不完整；个别项目特征不详实；缺少询价记录；结算审核报告内容表述有缺失。
28 | 常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司 | 良好 | 个别定额套用有误；个别合同外材料价格未按合同约定调整；材料无询价依据；个别计量单位错误；项目特征描述不详。
29 | 苏州信达顺工程建设咨询有限公司 | 良好 | 个别组价错误；质量奖罚处理在咨询报告中未作说明；工程量清单和最高投标限价未按规定分别编制说明；有清单漏项、多个项目特征描述不详。
30 | 苏州辰熙工程造价咨询有限公司 | 不合格 | 塔吊台数有误，未有签证明确；多个组价、定额套用有误；多个材料无询价记录；按实结算费率下浮的工程，合同未明确总价措施费的费率，审核纪要中未明确；工程量清单和最高投标限价未按规定分别编制说明。
31 | 苏州信衡造价咨询房产评估有限公司 | 良好 | 多个组价与项目特征描述不一致；定额套用、措施费计取有误 ；个别采用独立费计价；个别变更新增部分未采用合同价，人工费、材料费计取错误。
32 | 江苏宏新工程管理咨询有限公司 | 良好 | 个别组价错误；渣土处置费未考虑；个别材料无询价记录；少数项目特征描写不详实；新增的项目未参考原投标报价组价；材料价格未按合同约定采用加权平均计算。
33 | 苏州贝升项目管理有限公司 | 合格 | 个别组价与项目特征不符；食堂脚手费计取错误；材料询价记录不全；未见工程量清单、招标文件；多个项目特征描述不详；发现取费类别、定额套用、计量单位、安全文明措施费增加费取费有误。
34 | 昆山新忠健项目管理有限公司 | 良好 | 景观工程有2个子目组价与单位工程不符合；材料价格增值税率错误；材料需询价无询价记录；个别项目特征描述与组价不匹配；材料基准期采用错误；委托合同未明确项目负责人。
35 | 苏州宇恩项目咨询有限公司 | 合格 | 支架无刷油；少数项目组价错误；材料需询价无询价记录；归档资料有缺失；无清单编制说明；个别签证建设单位指令单编号晚于竣工日期，存在严重的日期逻辑矛盾；委托合同未见项目负责人有约定。
36 | 昆山品正建设顾问有限公司 | 良好 | 绿化中法桐胸径25.1-26优先套200、养护应套落叶；道路中块料铺装、缘石、钢筋管理费和利润计算不正确；无询价记录；未提供清单及清单编制说明；结算审核项目安装风险费计算错误；工期奖罚处理未说明；委托合同未见项目负责人有约定。